## 基礎・杭（共通）チェックシート
中間検査チェックシート
加賀市建築主事 様 | [15 empty] | 令和 年 月 日
| 工事監理者 |  |  |  |  | 住所 | : | [7 empty] | 電話 |  |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 会社名 |  | : |  |  |  | 級建築士事務所 |  |  |  |  | ( |  |  | ) | 知事登録第 |  |  |  |  | 号
[6 empty] | 氏名 | : |  |  |  | 級建築士 |  |  | ( |  |  | ) | 登録第 | [5 empty] | 号
| 工事施工者 |  |  |  |  | 住所 | : | [7 empty] | 電話 |  |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 会社名 |  | : |  |  | 建設業の許可 |  | ( | 大臣・知事 |  | ) | 第( |  |  |  | - |  |  | ) | 号
[6 empty] | 氏名 | : |  |  | （法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名及び社印）
工事名称 |  |  |  | : | [13 empty] | 確認番号 |  |  | : | [5 empty] | 号
自主検査欄は、施工者・監理者それぞれの検査確認日を記載し、中間検査前に提出してください。関係する写真・試験結果等は現場に用意しておいてください。
●共通事項
検 査 項 目 | [7 empty] | 根拠条項 | 検 査 内 容 | [9 empty] | 自主検査欄 | [6 empty] | 吏員 確認欄
[19 empty] | 施工者 |  | 監理者 |  | 備考 不具合の措置等
確認看板 | [7 empty] | 法第89条 | 確認交付看板は適正に掲示されているか。 | [16 empty] | □
位置・境界 | [8 empty] | 配置は図面通りになっているか。⇒確認できない場合は完了時へ申送り | [16 empty] | □
[9 empty] | 敷地境界、道路境界位置は明確になっているか。 | [16 empty] | □
●同一敷地内の既存建築物について（『増築』の場合のみ記載）
既存建築物の適法性 | [8 empty] | 確認申請時の設計図書(申請以外の部分も含む)との整合性 | [16 empty] | □
[9 empty] | 申請不要の増築等(改修含む)があれば適法性についての確認 | [16 empty] | □
１．基礎工事（共通事項）
検 査 項 目 | [7 empty] | 根拠条項 | 検 査 内 容 | [9 empty] | 自主検査欄 | [6 empty] | 吏員 確認欄
[19 empty] | 施工者 |  | 監理者 |  | 備考 不具合の措置等
直接基礎 |  | 支持層の確認 | [5 empty] | 令第38条 | 床付け面の状況写真（支持面は荒らされていない状態か） | [16 empty] | □
[9 empty] | 支持層は設計図書で指定された深さ（位置）、種類の地層か | [16 empty] | □
|  | 平板載荷試験 | [5 empty] | 令第93条 | 試験位置は設計図で指定されたレベルで実施されているか | [16 empty] | □
[9 empty] | 載荷荷重の大きさ（設計値の3倍（極限）又は2倍（降伏）） | [16 empty] | □
|  | 地盤改良 | [6 empty] | 工法及び改良材は設計図書で指定されたものか | [16 empty] | □
[9 empty] | 設計強度は試験等で確認されたものか | [16 empty] | □
[9 empty] | 改良の範囲・配置、寸法・径は設計図通りか | [16 empty] | □
|  | 出来形 | [5 empty] | 令第38条 | 基礎形状は設計図書で指定されたものか | [16 empty] | □
[9 empty] | 基礎配筋は設計図書で指定されたものか | [16 empty] | □
杭 基 礎 |  | 支持層の確認 | [5 empty] | 令第38条 令第3章第8節 告第1113号 | 試験杭の施工にあたり、監理者は立ち会ったか | [16 empty] | □
[9 empty] | 掘削土標本とボーリングサンプルとの比較 | [16 empty] | □
[9 empty] | 掘削土標本又は掘削土写真と柱状図の土質・色の表示との比較 | [16 empty] | □
[9 empty] | 積分電流計の抵抗値の確認 | [16 empty] | □
[9 empty] | 杭支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法） | [16 empty] | □
[9 empty] | 摩擦杭の場合、杭摩擦面における地層（土質）は、設計図書で指定された地層（土質）か | [16 empty] | □
|  | 杭偏心の確認 | [6 empty] | 偏心量の計測 | [16 empty] | □
[9 empty] | 補強工事の有無（有りの場合計画変更の手続きが必要な場合あり） | [16 empty] | □
|  | 杭工事施工結果報告書 | 場所打 コンクリート杭 | [5 empty] | 超音波孔壁測定の本数とその結果（拡底杭） | [16 empty] | □
[9 empty] | 杭頭余盛コンクリートの状況写真 | [16 empty] | □
[9 empty] | 配筋検査の記録（写真可） | [16 empty] | □
[9 empty] | 鉄筋の製品証明書（鉄筋コンクリート工事に同じ） | [16 empty] | □
[9 empty] | コンクリート使用材料の品質（鉄筋コンクリート工事に同じ） | [16 empty] | □
[9 empty] | コンクリート強度試験結果（鉄筋コンクリート工事に同じ） | [16 empty] | □
|  |  | 既成杭 （鋼管杭含む） | [5 empty] | 評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか | [16 empty] | □
[9 empty] | 材料の品質確認（製品証明書・強度試験結果・製品検査成績書） | [16 empty] | □
[9 empty] | 杭頭処理の確認（写真） | [16 empty] | □